- Регламент

подключения (технологического присоединения)

к централизованным системам теплоснабжения потребителей (объектов капитального строительства и реконструкции)

по ресурсоснабжающей организации

- ООО «АПС-Исток».

с. Ребриха, Ребрихинский район, Алтайский край.

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации Ребрихинского района

_____________________ А.А. Прахт.

«___»______________2015 года

СОГЛАСОВАНО

Глава Администрации  Ребрихинского сельсовета

________________ М.И. Селиванов.

«___»______________2015 года

Разработано

Директор ООО «АПС-Исток»

___________________ Л.В.  Гуляева.

«17» декабря 2015 года

Главный инженер ООО «АПС-Исток»

___________________ М.М. Зуйков.

«17» декабря 2015 года

- ДЕКАБРЬ 2015 год

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Регламент определяет порядок выдачи технических условий,

условий подключения, заключения договора о подключении и осуществления подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства (реконструкции) потребителей к централизованным системам холодного водоснабжения  ООО «АПС-Исток».

Настоящий Регламент разработан в соответствии с:

- Градостроительным кодексом РФ;

- «Правилами подключения к системам теплоснабжения», утверждены постановлением правительства РФ № 307 от 16 апреля 2012 г.

- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О Теплоснабжении».

В настоящем Регламенте используются следующие термины:

- технические условия - документ, определяющий предварительные условия подключения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов капитального строительства к тепловым сетям ООО «АПС-Исток». Технические условия, выдаваемые по настоящему Регламенту, соответствуют предварительным техническим условиям, выданным до утверждения настоящего Регламента;

- условия подключения - документ, определяющий конкретные условия подключения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов капитального строительства к тепловым сетям ООО «АПС-Исток». Условия подключения, выдаваемые в соответствии с настоящим Регламентом, соответствуют техническим условиям, выданным до утверждения настоящего Регламента.

Вся переписка, проводимая в рамках настоящего Регламента, регистрируется в соответствии с правилами внутреннего делопроизводства ООО «АПС-Исток».

- договор теплоснабжения - договор поставки тепловой энергии заключается между заявителем и ООО «АПС-Исток» в соответствии с типовыми договорами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

- граница балансовой принадлежности - линия раздела объектов централизованных систем теплоснабжения, в том числе тепловых сетей, между владельцами по признаку собственности или владения на ином законном основании;

- граница эксплуатационной ответственности - линия раздела объектов централизованных систем теплоснабжения, в том числе тепловых сетей, по признаку обязанностей (ответственности) по эксплуатации этих систем или сетей, устанавливаемая в договоре холодного водоснабжения;

- заявитель – лицо, имеющее намерение подключить объект к системе теплоснабжения, а также теплоснабжающая или теплосетевая организация в случае, предусмотренном пунктом 6 настоящих Правил;

- подключаемый объект - здание, строение, сооружение или иной объект капитального строительства, на котором предусматривается потребление тепловой энергии, тепловые сети или источник тепловой энергии;

- подключение - совокупность организационных и технических действий, дающих возможность подключаемому объекту потреблять тепловую энергию из системы теплоснабжения, обеспечивать передачу тепловой энергии по смежным тепловым сетям или выдавать тепловую энергию, производимую на источнике тепловой энергии, в систему теплоснабжения;

- точка подключения - место присоединения подключаемого объекта к системе теплоснабжения;

- исполнитель - теплоснабжающая или теплосетевая организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии, к которым непосредственно или через тепловые сети и (или) источники тепловой энергии иных лиц осуществляется подключение;

- смежные организации - организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии, имеющими взаимные точки подключения;

- технологически связанные сети - принадлежащие на праве собственности или ином законном основании организациям тепловые сети, имеющие взаимные точки присоединения и участвующие в единой технологической системе теплоснабжения.

- 2. порядок оформления подключения (технологического присоединения)

- к централизованным системам теплоснабжения.

- 2.1. Подключение к системам теплоснабжения осуществляется на основании договора о подключении к системам теплоснабжения (далее - договор о подключении).

- По договору о подключении исполнитель обязуется осуществить подключение, а заявитель обязуется выполнить действия по подготовке объекта к одключению и оплатить услуги по подключению.

- Основанием для заключения договора о подключении является подача заявителем заявки на подключение к системе теплоснабжения в случаях:

- - необходимости подключения к системам теплоснабжения вновь создаваемого или созданного подключаемого объекта, но не подключенного к системам теплоснабжения, в том числе при уступке права на использование тепловой мощности;

- - увеличения тепловой нагрузки (для теплопотребляющих установок) или тепловой мощности (для источников тепловой энергии и тепловых сетей) подключаемого объекта;

- - реконструкции или модернизации подключаемого объекта, при которых не осуществляется увеличение тепловой нагрузки или тепловой мощности подключаемого объекта, но требуется строительство (реконструкция, модернизация) тепловых сетей или источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, в том числе при повышении надежности теплоснабжения и изменении режимов потребления тепловой энергии.

- Если подключение объекта к системе теплоснабжения в соответствии со схемой теплоснабжения возможно через тепловые сети или источники тепловой энергии, принадлежащие на праве собственности или ином законном основании лицам, не оказывающим услуги по передаче тепловой энергии и (или) не осуществляющим продажу тепловой энергии, то заключение договора о подключении осуществляется теплоснабжающей или теплосетевой организацией (исполнителем) после получения согласия указанных лиц на подключение объекта через принадлежащие им тепловые сети или источники тепловой энергии.

- В случае если указанные лица не предоставят согласие на подключение к принадлежащим им на праве собственности или ином законном основании источникам тепловой энергии или тепловым сетям в течение 15 дней с даты обращения теплоснабжающей или теплосетевой организации (исполнителя), теплоснабжающая или теплосетевая организация (исполнитель) обязана в течение 30 дней с даты получения заявки на подключение уведомить заявителя о возможности подключения:

- - в иной точке подключения с учетом определения технической возможности подключения;

- - путем уступки права на использование мощности в порядке, установленном разделом V настоящих Правил, при наличии технической возможности такой уступки.

- Заявитель обязан в течение 15 дней с даты получения такого уведомления сообщить исполнителю в письменной форме о выборе варианта подключения либо об отказе от подключения. В случае если в указанный срок исполнителю не поступит сообщение заявителя о выборе варианта подключения или поступит отказ от подключения, заявка на подключение аннулируется.

- В случае поступления в установленный срок исполнителю сообщения заявителя о выборе варианта подключения, заключение договора о подключении осуществляется в порядке, установленном Правилами подключения к системам теплоснабжения для соответствующего варианта подключения.

- Подключение объекта осуществляется в порядке, который включает следующие этапы:

- - заключение договора о подключении, в том числе подача заявителем заявки на подключение к системе теплоснабжения и выдача условий подключения, являющихся неотъемлемой частью указанного договора;

- - исполнение сторонами условий договора о подключении, в том числе подключение объекта к системе теплоснабжения и подписание сторонами акта о подключении объекта и акта разграничения балансовой принадлежности.

- В случае если для подключения требуется создание и (или) модернизация (реконструкция) технологически связанных (смежных) тепловых сетей или источников тепловой энергии в целях изменения их тепловой мощности для обеспечения требуемой заявителем тепловой нагрузки, исполнитель обеспечивает осуществление таких мероприятий иными лицами, владеющими на праве собственности или ином законном основании такими тепловыми сетями или источниками тепловой энергии, путем заключения с ними договоров о подключении, по которым выступает заявителем.

- 2.2. Для заключения договора о подключении заявитель направляет в адрес исполнителя заявку на подключение к системе теплоснабжения, которая содержит следующие сведения:

- а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование организации, дата и номер записи о включении в Единый государственный реестр юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, дата и номер записи о включении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты);

- б) местонахождение подключаемого объекта;

- в) технические параметры подключаемого объекта:

- - расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии и соответствующие им расчетные расходы теплоносителей на технологические нужды, отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и горячее водоснабжение;

- - вид и параметры теплоносителей (давление и температура);

- - режимы теплопотребления для подключаемого объекта (непрерывный, одно-, двухсменный и др.);

- - расположение узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроля их качества;

- - требования к надежности теплоснабжения подключаемого объекта (допустимые перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности, периодам года и др.);

- - наличие и возможность использования собственных источников тепловой энергии (с указанием их мощностей и режимов работы);

- г) правовые основания пользования заявителем подключаемым объектом и земельным участком, на котором планируется создание подключаемого объекта (далее - земельный участок);

- д) номер и дата выдачи технических условий (если они выдавались ранее в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности);

- е) планируемые сроки ввода в эксплуатацию подключаемого объекта;

- ж) информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого объекта;

- з) информация о виде разрешенного использования земельного участка;

- и) информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции, модернизации) подключаемого объекта.

- 2.3. К заявке на подключение к системе теплоснабжения прилагаются следующие документы:

- а) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности или иное законное право заявителя на подключаемый объект или земельный участок, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, представляются копии свидетельств о государственной регистрации прав на указанный подключаемый объект или земельный участок);

- б) ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к территории населенного пункта или элементам территориального деления в схеме теплоснабжения;

- в) топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (для квартальной застройки 1:2000) с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений (не прилагается в случае, если заявителем является физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства);

- г) документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени заявителя (в случае если заявка подается в адрес исполнителя представителем заявителя);

- д) для юридических лиц - нотариально заверенные копии учредительных документов.

- 2.4. В случае несоблюдения заявителем требований, предъявляемых к содержанию заявки и составу прилагаемых документов, предусмотренных пунктами 2.2. и 2.3. настоящего Регламента, исполнитель в течение 6 рабочих дней с даты получения заявки направляет заявителю уведомление о необходимости в течение 3 месяцев с даты получения указанного уведомления представить недостающие документы и сведения.

- В случае непредставления заявителем недостающих документов и сведений в течение 3 месяцев с даты его уведомления исполнитель аннулирует заявку на подключение и уведомляет об этом заявителя в течение 15 дней с даты принятия решения об аннулировании указанной заявки.

- В случае представления сведений и документов в полном объеме, исполнитель в течение 30 дней с даты их получения направляет заявителю подписанный проект договора о подключении в 2 экземплярах.

- В случае необходимости установления платы за подключение к системе теплоснабжения в индивидуальном порядке подписанный договор направляется заявителю в 2 экземплярах в течение 30 дней с даты установления уполномоченными органами регулирования платы за подключение.

- Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора о подключении в течение 30 дней с даты получения подписанных исполнителем указанных проектов договора и направляет 1 экземпляр в адрес исполнителя с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор.

- В случае несогласия заявителя с представленным исполнителем проектом договора о подключении и (или) несоответствия его настоящим Правилам заявитель в течение 30 дней с даты получения проекта договора о подключении направляет исполнителю извещение о намерении заключить указанный договор на иных условиях и прилагает к проекту договора протокол разногласий.

- Исполнитель обязан в течение 30 дней со дня получения протокола разногласий известить заявителя о принятии проекта договора о подключении в редакции заявителя либо об отклонении протокола разногласий. При отклонении протокола разногласий либо неполучении извещения о результатах его рассмотрения в указанный срок заявитель, направивший протокол разногласий, вправе передать разногласия, возникшие при заключении указанного договора, на рассмотрение суда.

- В случае неполучения от заявителя проекта договора о подключении в течение 45 дней после его направления исполнителем либо в случае отказа заявителя от его подписания поданная таким заявителем заявка на подключение аннулируется.

- В случае если для осуществления подключения исполнителю требуется заключить договоры о подключении с другими организациями, срок направления проекта договора о подключении увеличивается на срок заключения указанных договоров на подключение со смежными организациями.

- В случае если подключение осуществляется не единой теплоснабжающей организацией, срок направления проекта договора о подключении увеличивается на срок согласования условий подключения с единой теплоснабжающей организацией в порядке, установленном правилами организации теплоснабжения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

- 2.5. При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения в соответствующей точке подключения отказ потребителю в заключении договора о подключении объекта, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается.

- Техническая возможность подключения существует:

- - при наличии резерва пропускной способности тепловых сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема тепловой энергии, теплоносителя;

- - при наличии резерва тепловой мощности источников тепловой энергии.

- 2.6. Договор о подключении заключается в простой письменной форме в 2 экземплярах по одному для каждой из сторон.

- Договор о подключении содержит следующие существенные условия:

- а) перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению объекта к системе теплоснабжения и обязательства сторон по их выполнению;

- б) срок подключения;

- в) размер платы за подключение;

- г) порядок и сроки внесения заявителем платы за подключение;

- д) размер и виды тепловой нагрузки подключаемого объекта;

- е) местоположение точек подключения;

- ж) условия и порядок подключения внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к системе теплоснабжения;

- з) обязательства заявителя по оборудованию подключаемого объекта приборами учета тепловой энергии и теплоносителя;

- и) ответственность сторон за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение договора о подключении;

- к) право заявителя в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о подключении при нарушении исполнителем сроков исполнения обязательств, указанных в договоре.

- 2.7. Мероприятия (в том числе технические) по подключению объекта к системе теплоснабжения, выполняемые заявителем содержат:

- - разработку заявителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным условиями на подключение, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

- - выполнение условий подключения.

- Мероприятия (в том числе технические) по подключению объекта к системе теплоснабжения, выполняемые исполнителем, мероприятия по увеличению пропускной способности (увеличению мощности) соответствующих тепловых сетей или источников тепловой энергии, а также мероприятия по фактическому подключению содержат:

- - подготовку и выдачу исполнителем условий подключения и согласование их в необходимых случаях с организациями, владеющими на праве собственности или ином законном основании смежными тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии;

- - разработку исполнителем проектной документации в соответствии с условиями подключения;

- - проверку исполнителем выполнения заявителем условий подключения;

- осуществление исполнителем фактического подключения объекта к системе теплоснабжения.

- 2.8. Внесение заявителем платы за подключение осуществляется в следующем порядке:

- не более 15 процентов платы за подключение вносится в течение 15 дней с даты заключения договора о подключении;

- не более 50 процентов платы за подключение вносится в течение 90 дней с даты заключения договора о подключении, но не позднее даты фактического подключения;

- оставшаяся доля платы за подключение вносится в течение 15 дней с  даты подписания сторонами акта о подключении, фиксирующего техническую готовность к подаче тепловой энергии или теплоносителя на подключаемые объекты.

- 2.9. Условия подключения выдаются исполнителем вместе с проектом договора о подключении, являются его неотъемлемой частью и содержат следующие сведения:

- - точки подключения;

- - максимальные часовые и среднечасовые тепловые нагрузки подключаемого объекта по видам теплоносителей и видам теплопотребления (отопление, вентиляция, кондиционирование, горячее водоснабжение, технологические нужды), а также схемы подключения теплопотребляющих установок;

- - максимальные расчетные и среднечасовые расходы теплоносителей, в том числе с водоразбором из сети (при открытой системе теплоснабжения);

- параметры (давление, температура) теплоносителей и пределы их отклонений в точках подключения к тепловой сети с учетом роста нагрузок в системе теплоснабжения;

- - количество, качество и режим откачки возвращаемого теплоносителя, а также требования к его очистке, если тепловая энергия отпускается с паром;

- - добровольные для исполнения рекомендации, касающиеся необходимости использования имеющихся у заявителя собственных источников тепловой энергии или строительства им резервного источника тепловой энергии либо резервной тепловой сети с учетом требований к надежности теплоснабжения подключаемого объекта, а также рекомендации по использованию вторичных энергетических ресурсов;

- - требования к прокладке и изоляции трубопроводов;

- - требования к организации учета тепловой энергии и теплоносителей;

- - требования к диспетчерской связи с теплоснабжающей организацией;

- - границы эксплуатационной ответственности теплоснабжающей организации и заявителя;

- - срок действия условий подключения, который не может быть менее 2 лет;

- - пределы возможных колебаний давления (в том числе статического) и температуры в тепловых пунктах заявителя, устройства для защиты от которых должны предусматриваться заявителем при проектировании систем теплопотребления и тепловых сетей;

- - минимальные часовые и среднечасовые тепловые нагрузки подключаемого объекта по видам теплоносителей и видам теплопотребления.

- 2.10. Заявитель подписывает 2 экземпляра проекта договора о подключении и направляет 1 экземпляр в адрес ООО «АПС-Исток» с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего договор о подключении, если ранее такие документы не представлялись.

3. порядок осуществления подключения (технологического присоединения)к централизованным системам теплоснабжения.

3.1. При исполнении договора о подключении исполнитель обязан:

- осуществить действия по созданию (реконструкции, модернизации) тепловых сетей до точек подключения и (или) источников тепловой энергии, а также по подготовке тепловых сетей к подключению объекта и подаче тепловой энергии не позднее установленной договором о подключении даты подключения;

- проверить выполнение заявителем условий подключения и установить пломбы на приборах (узлах) учета тепловой энергии и теплоносителя, кранах и задвижках на их обводах в установленный договором о подключении срок со дня получения от заявителя уведомления о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта о готовности;

- осуществить не позднее установленной договором о подключении даты подключения (но не ранее подписания акта о готовности) действия по подключению к сети инженерно-технического обеспечения внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта (если эта обязанность в соответствии с договором о подключении возложена на исполнителя);

- принять либо отказать в принятии предложения о внесении изменений в договор о подключении в течение 30 дней с даты получения предложения заявителя при внесении изменений в проектную документацию.

3.2. При исполнении договора о подключении исполнитель имеет право:

участвовать в приемке скрытых работ по укладке сети от подключаемого объекта до точки подключения;

изменить дату подключения подключаемого объекта на более позднюю без изменения сроков внесения платы за подключение в случае, если заявитель не предоставил исполнителю в установленные договором на подключение сроки возможность осуществить проверку готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению и подаче тепловой энергии и опломбирование установленных приборов (узлов) учета, кранов и задвижек на их обводах, а также в случае если заявитель не соблюдает установленные договором сроки внесения платы за подключение. При этом дата подключения не может быть позднее исполнения заявителем указанных обязательств.

3.3. При исполнении договора о подключении заявитель обязан:

- выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению;

- представить исполнителю утвержденную в установленном порядке проектную документацию (1 экземпляр) в части сведений об инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического обеспечения, а также перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений;

- направить исполнителю предложение о внесении изменений в договор о подключении в случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого объекта, влекущих изменение указанной в договоре о подключении нагрузки;

- обеспечить доступ исполнителя для проверки выполнения условий подключения и опломбирования приборов (узлов) учета, кранов и задвижек на их обводах;

- внести плату за подключение в размере и в сроки, которые установлены договором о подключении.

3.4. В соответствии с выданными исполнителем условиями подключения заявитель разрабатывает проектную документацию в порядке, установленном законодательством. Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с исполнителем.

3.5. . После выполнения заявителем условий подключения исполнитель выдает разрешение на осуществление заявителем подключения указанного объекта к системе теплоснабжения.

Исполнитель осуществляет контроль за выполнением мероприятий по подключению без взимания дополнительной платы.

3.6. До начала подачи тепловой энергии, теплоносителя заявитель:

- получает разрешение на ввод в эксплуатацию подключаемого объекта;

- заключает договор теплоснабжения;

- предъявляет в случаях, установленных нормативными правовыми актами, устройства и сооружения, созданные для подключения к системам теплоснабжения, для осмотра и допуска к эксплуатации федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и государственный энергетический надзор.

3.7. Осуществление подключения завершается составлением и подписанием обеими сторонами акта о подключении и акта разграничения балансовой принадлежности, в котором указываются границы раздела тепловых сетей, теплопотребляющих установок и источников тепловой энергии по признаку владения на праве собственности или ином законном основании.

3.8. Копии справок о выполнении условий подключения направляются в жилищный отдел ООО «АПС-Исток».

3.9. Работы по подключению могут осуществляться силами ООО «АПС-Исток» на основании отдельного договора, заключаемого с Заявителем.

3.10. Служба главного инженера ООО «АПС-Исток» осуществляет

технический надзор за проведением работ, а также сбор сведений о ходе выполнения работ по подключению объектов капитального строительства (реконструкции).

4. техническое исполнение подключения (технологического присоединения)к централизованным системам холодного водоснабжения.

4.1.1. Подключение осуществляется только при полном исполнении технических условий.

4.1.2. Непосредственное подключение к тепловым сетям ООО «АПС-Исток» осуществляется только силами специалистов ООО «АПС-Исток».

4.1.3. Материал используемый при монтаже должен соответствовать ГОСТ и техническим условиям.

4.1.4. Запрещено устройство дополнительных несанкционированных колодцев на тепловых сетях ООО «АПС-Исток»

- приложение 1.

- Россия

Общество с ограниченной ответственностью

«АПС-Исток»

Ребрихинский район      Алтайский край

658540, Алтайский край , с. Ребриха , ул. Комсомольская , 3. тел. (8-385-22) 22-5-98.

- УТВЕРЖДАЮ:

- Директор ООО «АПС-Исток»

- Л.В.  Гуляева.

«____ »___________20__г.

Условия подключения

к системе теплоснабжения.

от «     »                  20___ г. №                  ТСУ    .

Для разработки проекта подключения проектируемого (реконструируемого) объекта                                       ______________________________________к тепловым сетям ООО «АПС-Исток».

Срок действия условий подключения 2 года, по истечении которого, условия подключения могут быть изменены или аннулированы, а тепловая энергия передана другому потребителю.

- Домовладелец:                                                                                                                         .

(наименование организации)

1. Расчет тепловых сетей и установленного оборудования выполнить на максимальную тепловую нагрузку                         Гкал/час при температуре наружного воздуха: -39 °С.

- Максимальный (среднечасовой) расход теплоснабжения                     т/ч.

2. Подключение возможно к тепловой сети          __________                                            _

Диаметр  подключения  в соотвествии с проектом тепловой сети.

3. Для подключения необходимо:

- разработать проект участка тепловой сети от точки подключения до проектируемого объекта;

- разработать проект ИТП (ЦТП) проектируемого объекта на полную тепловую нагрузку (в том числе по видам потребления) подключаемых потребителей с учетом перспективного развития;

4. Температурный график тепловой сети, принятый по качественно-количественному методу в соответствии с температурой наружного воздуха:

отопительный период  75-55  ± 5 °С;

5. Тепловые сети выполнить из полипропиленовых труб и фасонных изделий , изолированных минераловатными плитами толщиной не менее 50 мм. в защитной оболочке из полиэтилена, проложенных в непроходном канале железобетонных лотков, перекрытых железобетонной плитой. (отметка низа трубы теплотрассы -1500мм., от уровня грунта.).

(отводы применять радиусом не менее 1.5Д), изготовленных в заводских условиях по ГОСТ 30732-2001 с системой оперативного дистанционного контроля состояния тепловой изоляции и применением запорной арматуры типа «шаровой кран». Проект выполнить в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003, СП 41-105-2002.

6. При проектировании и строительстве ИТП или ЦТП или разработке проекта реконструкции ИТП или ЦТП руководствоваться СНиП 41-02-2003, СП 41-101-95, Приказом Госстроя России от 13.12.00 № 285 об «Утверждении Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей коммунального теплоснабжения». В части автоматизации и диспетчеризации рекомендуется руководствоваться «Техническим заданием на Подсистему сбора и передачи данных ПСПД на ЦТП 2006 год» утвержденным 01.03.2006 г.

- 7.1. При расчете расхода теплоносителей (греющей и нагреваемой воды) по каждой системе (в м3/час) вводить коэффициент 1,15. При расчете поверхностей нагрева водоводяных подогревателей по каждой системе указать требуемую и  установленную поверхность нагрева (м2), в расчете предусмотреть запас по поверхности нагрева в размере 10 %.

- 7.2. Разработать проект узла учета тепловой энергии для определения следующих величин:

- времени работы приборов узла учета;

- отпущенной тепловой энергии;

- объема теплоносителя, отпущенного и полученного ЦТП или ИТП соответственно по подающему и обратному трубопроводам;

- объема теплоносителя, расходуемого на подпитку отопительных систем зданий и сооружений;

- тепловой энергии, отпущенной за каждый час;

- объема теплоносителя, отпущенного ЦТП или ИТП по подающему трубопроводу и полученного по обратному трубопроводу за каждый час;

- объема теплоносителя, расходуемого на подпитку отопительных систем зданий и сооружений за каждый час;

- среднечасовых и среднесуточных значений температур теплоносителя в подающем, обратном трубопроводе;

- среднечасовые значения давлений теплоносителя в подающем, обратном трубопроводе;

- 7.3. Применить устройства измерения и постоянного контроля входных и выходных параметров первичной и вторичной тепловых сетей для автоматизированной системы управления и диспетчеризации..

- 7.4. Осуществлять передачу на верхний уровень системы параметров для каждого теплосчетчика, устанавливаемого в ЦТП или ИТП, для определения часовой и суточной статистики по параметрам теплоносителя.

- 7.5. Рекомендуемый перечень к установке тепломеханического оборудования, приборов учета, автоматизации и регулирования:

арматура - на вводе трубопроводов в тепловой пункт «шаровой кран» фирм производителей «Клингер», «Ронекс», «Вгоеп», «Рубикон», устанавливать не более 2 метров от стены, не выше 1,5 метра от пола. В качестве остальной запорной арматуры по сетевой, горячей и холодной воде шаровые краны марки «Вгоеп», «Vexve», «Ситал»;

узел учета - теплосчетчики типа ISA-94/2M, «Практика-Т», «ВИСТ»,ВКТ-7

с комплектацией его адаптером переноса данных и установкой интерфейсной розетки;

- 7.6. Требования к строительной части тепловых узлов- вход во встроенное подвальное помещение теплового пункта с улицы (спуск) должен иметь ограждения в виде стены с навесом, устройством металлической двери и иметь освещение над входом и при спуске.

8. Подключение системы отопления выполнить по зависимой схеме через Тепловой колодец.  Гидравлическое сопротивление системы отопления увязать с заданными статическим и рабочим напорами тепловой сети в точке подключения.

9. Предусмотреть раздельные контуры систем теплоснабжения  на жилую и нежилую части здания. Отопительные узлы и узлы подключения систем теплоснабжения оборудовать авторегуляторами, приборами контроля и учета в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», действующих СНиП и НТД. Технические условия на установку коммерческих приборов учета тепловой энергии выдаст ООО «АПС-Исток»  по письменному запросу заказчика.

10. Стояки и теплопотребляющие приборы оборудовать надежной запорно-регулирующей арматурой отвечающей современным требованиям.

11. Строительство и монтаж должны вестись под техническим надзором

- ООО «АПС-Исток»  (тел. 8 (38582) 22-5-98 ).

12. Все выполненные работы должны быть отражены на исполнительных чертежах Заказчиком и подрядной организацией. Исполнительные чертежи передаются  Заказчику и  в ООО «АПС-Исток».

13. Заказчику необходимо:

13.1. В течение 6 (шести) месяцев разработать проектную документацию и передать 3 экз. на бумажных носителях и 1 экз. в электронном виде для рассмотрения и согласования в ООО «АПС-Исток».

13.2. До начала подачи теплоносителя:

получить акт допуска в эксплуатацию построенных тепловых сетей и теплопотребляющих установок в ООО «АПС-Исток»;

заключить договор энергоснабжения с ООО «АПС-Исток»;

оформить в установленном порядке акт разграничения, приняв границу балансовой и эксплуатационной в месте врезки теплопровода заказчика в центральную тепловую сеть

Любые изменения требований Условий подключения возможны только после согласования с ООО «АПС-Исток».

Главный инженер ООО «АПС-Исток» ______________ М.М. Зуйков.

Условия подключения получил ________________ .

«   ____   »  ___________  20___ г.

- приложение 2.

Директор ООО «АПС-Исток» __________________ Л.В. Гуляева. « __ » __________ 201__ г. Приложение Е К условиям подключения от 201 г. № ТСУ. Перечень* документации, предоставляемой заказчиком по строительству для получения Акт-справки о готовности тепловых сетей к эксплуатации. (представленная документация остается в архиве ООО «АПС-Исток») 1. Письмо Заказчика на выдачу Акт-справки на допуск тепловых сетей в эксплуатацию должно содержать: назначение объекта, к зданию которого построены данные сети, этажность, почтовый адрес (для жилых домов- количество квартир, обслуживающую организацию после ввода объекта в эксплуатацию, наличие в данном жилом доме нежилых помещений, их назначение). 2. Разрешение от владельца сетей на подключении (при подключении к сетям субабонента). 3. Копии проектных листов наружных тепловых сетей (план и профиль М 1:500), согласованных предприятием ООО «АПС-Исток». 4. Документация по возможным отступлениям от проектного решения с указанием причин и согласованиями проектной организации, предприятия ООО «АПС-Исток» и др. заинтересованных организаций. 5. Сеть теплопровода. -исполнительная съемка н М 1:500 (план и профиль), (ксерокопии); -акты на скрытые работы по строительству сети теплопровода: отрыв траншеи, устройство оснований, упоров, укладка и монтаж трубопровода, изоляция, установка колодцев, задвижек , гидравлические испытания на прочность и герметичность, обратная засыпка, санитарная обработка и промывка трубопровода, врезка и др. В случае прокладки сетей бестраншейным способом- протокол бурения (план, профиль). В актах указать названия организаций, фамилии, должности лиц, производивших работы и осуществлявших контроль и технадзор. Акты на укладку трубопровода, гидравлическое испытание, врезку, ликвидацию сетей должны быть подписаны представителем ООО «АПС-Исток». 6. Сертификаты и паспорта на трубы, оборудование, конструкции. 7. Гарантийные обязательства заказчика об устранении возможных дефектов (скрытого брака) на сдаваемых в эксплуатацию сетях теплопровода в течение 2-х лет с момента ввода данных сетей в эксплуатацию (для жилых домов). 8. Предъявить по месту построенные тепловые сети (колодцы) представителю ООО «АПС-Исток» после выполнения благоустройства территории. 9. Заключить АКТ разграничения эксплуатационной ответственности. 10. Установка квартирных счетчиков (для жилых домов) в соответствии с техническими условиями и рабочим проектом. 11. Заключить договор на отпуск тепловой энергии. Представить копию акта о приемке узла учёта тепловой энергии в эксплуатацию. ______________________________________________________________ • Перечень составлен на основании требований СНиП 41-02-2003, СП 41-101-95, Приказом Госстроя России от 13.12.00 № 285 об «Утверждении Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей коммунального теплоснабжения». В части автоматизации и диспетчеризации рекомендуется руководствоваться «Техническим заданием на Подсистему сбора и передачи данных ПСПД на ЦТП 2006 год» утвержденным 01.03.2006 г.

«      » ______________  201__ г.

Главный инженер ООО «АПС-Исток»   ______________________  М.М.  Зуйков.

С условиями ознакомлен, обязуюсь исполнить.

Подпись застройщика ___________________________________

«  »  _____________ 20__г.

приложение 3.

|  | Директору ООО «АПС-Исток» Л.В. Гуляевой. от ________________________________ __________________________________ Проживающего (щей) _______________ __________________________________ тел.: (дом.) ________________________ ( сот.) ________________________ |
| --- | --- |

З А Я В Л Е Н И Е (ЗАЯВКА)

Прошу   Вас заключить договор о  подключении   объекта  капитального

строительства к сетям теплоснабжения и выдать условия подключения существующего  жилого дома  расположенного по адресу: _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Общая площадь отапливаемого помещения:      _____м2.

Общий объём отапливаемого помещения:          _____м3

Срок строительства, реконструкции, модернизации  (нужное подчеркнуть) и ввода объекта в эксплуатацию- __________________________________________20____г.

(для существующих объектов указать дату ввода в эксплуатацию)

| Приложения: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Паспорт (копия и оригинал для сверки) | ⁭ |
|  | - Свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилой дом (копия и оригинал для сверки) | ⁭ |
|  | - Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок (копия и оригинал для сверки) | ⁭ |
|  | - Технический паспорт (копия и оригинал для сверки) | ⁭ |
|  | - План участка в масштабе 1:500 | ⁭ |
|  | - Доверенность | ⁭ |

Заявитель    ____________________(__________________)       ___________20___ г

(Подпись)                            (расшифровка подписи)                       (Дата)

Вход. № ____________

от _________________

Задолженность  по оплате за услуги ООО  «АПС-Исток»     на ___________________20___ г.

______________________________________

(отсутствует или текущая в размере)

Подпись сотрудника

Абонентского отдела. ____________________(_________________________)

приложение 4.

ДОГОВОР № _____.

на подключение к системе теплоснабжения

с. Ребриха                                                                                            « __ » _________ 201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «АПС-Исток», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Гуляевой Л.В, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________ (далее – Заказчик), с другой стороны (далее – Стороны), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 г. N 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» заключили настоящий Договор о нижеследующем.

Общие положения

В настоящем Договоре термины и определения трактуются следующим образом:

«подключение» - совокупность организационных и технических действий, дающих возможность подключаемому объекту потреблять тепловую энергию из системы центрального теплоснабжения.

«присоединение» - совокупность технических и организационных действий, связанных с процессом непосредственной врезки теплопотребляющих установок и тепловых сетей Заказчика в центральные тепловые тепловые сети;

«акт о готовности к постоянной эксплуатации ответвления к потребителю и индивидуального теплового пункта» - фиксирующей готовность теплопотребляющих установок Заказчика к приему теплоносителя, выполнение Условий подключения (Приложение № 1 к настоящему договору) Заказчиком;

«акт о подключении» - документ, фиксирующий выполнение Исполнителем обязательств по настоящему договору;

«акт о присоединении» - документ, фиксирующий техническую готовность к подаче ресурсов на объект Заказчика.

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется подключить к системе теплоснабжения объект капитального

строительства Заказчика - , расположенного по адресу: Алтайский край, с. Ребриха,

ул. _____________ (далее – Объект), а Заказчик обязуется выполнить надлежащим образом Условия подключения к тепловой сети (Приложение № 1 к настоящему договору) (далее – УП), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, а также условий настоящего Договора.

1.2. Точка подключения к системе теплоснабжения, в соответствии с УП – _________

_________________________________________________________________________

Технические параметры объекта, в соответствии с проектной документацией.

Тепловая нагрузка объекта:  ______ ккал/час.

Теплоноситель: вода с параметрами 95-75 С0 и давлением 2,6 Мпа.

Расход теплоносителя: _________ м3/час – отопление.

Срок подключения Объекта (при условии надлежащего выполнения Заказчиком обязательств по настоящему договору) – _______ 201__ года.

срок ввода объекта в эксплуатацию – _______ 201__ года.

1.3. Исполнитель приступает к выполнению обязательств по настоящему Договору с момента предоставления Заказчиком проектной документации в соответствии с п. 3.2. настоящего Договора.

2. Плата за подключение

2.1. Размер платы за подключение не установлен.

3. Обязанности сторон.

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. Подключить Объект Заказчика в точке подключения к центральным тепловым сетям в пределах заявленной тепловой нагрузки в сроки, определенные п. 1.2. настоящего Договора, в соответствии с ТУ (Приложение № 1 к настоящему договору) с соблюдением Правил коммерческого учёта учёта тепловой энергии, теплоносителя (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 1034), Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Приказ Минэнерго РФ от 24.03.2003 г. №115).

3.1.2. Принять от Заказчика на рассмотрение проектную документацию и согласовать ее в течение 5 (пяти) календарных дней либо предоставить мотивированный отказ.

3.1.3. Обследовать теплопотребляющие установки и тепловые сети объекта Заказчика в течение 3 дней после письменного уведомления Заказчика о выполнении им УП .

3.1.5. По окончании оказания услуг подготовить для Заказчика следующие Акты:

- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сетей;

- Акт о готовности к постоянной эксплуатации ответвления к потребителю и индивидуального теплового пункта;

- Акт о подключении объекта Заказчика к системе теплоснабжения;

- Акт о присоединении к системе теплоснабжения.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Разработать на основании УП проект внутреннего (раздел ОВ) теплоснабжения

Объекта.

Проектная документация по объему, составу и качеству должна соответствовать Градостроительному кодексу РФ, Федеральному закону "О теплоснабжении" № 190-ФЗ, Федеральному закону "Об энергосбережении..." № 261-ФЗ, Постановлению Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", применяемым СНиПам, всем иным законам и нормативным правовым/ техническим актам РФ.

Любые ошибки, пропуски, несоответствия, иные недостатки в проектной документации, должны быть устранены Заказчиком за свой счет в минимально необходимый срок, но не позднее 14 (четырнадцати) дней с момента обнаружения таких недостатков.

Заказчик несет ответственность за ошибки, несоответствия, иные недостатки в проектной документации, обнаруженные впоследствии в ходе строительства (реконструкции) тепловых сетей, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе

разработанной проектной документации и данных изыскательских работ.

3.2.2. Разработать на основании УП проект наружных сетей теплоснабжения от точки подключения до индивидуального домовладения Заказчика. Согласовать с Исполнителем проектную документацию.

3.2.3. Согласовать с Исполнителем проектную документацию в срок до – ___ 201_ года .

3.2.4. Представить Исполнителю утвержденную в установленном порядке проектную документацию в 1 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде.

3.2.5. Осуществить строительство тепловых сетей до точки подключения. При этом, до начала присоединения Заказчик должен предоставить Исполнителю: Документы, подтверждающие гарантии качества в отношении работ по строительству и примененных материалов на срок не менее чем десять лет с момента ввода тепловой сети в эксплуатацию (п.17 ст.14 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»); акт ввода в эксплуатацию сети Заказчика, надлежащим образом оформленный и подписанный представителем организации, осуществляющей государственный технический надзор; свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое имущество, подтверждающее имущественное право Заказчика на данную тепловую сеть; проектную документацию, согласованную с Исполнителем.

3.2.6. В срок до окончания действия настоящего Договора, выполнить мероприятия, в соответствии с УП.

3.2.7. В случае не подключения Объекта по вине Заказчика в срок, указанный в п. 1.2. настоящего Договора, заключить дополнительное соглашение к настоящему договору, при оформлении которого Исполнитель вправе скорректировать УП в соответствии с изменениями в работе системы теплоснабжения.

3.2.8. Предъявить Исполнителю для осмотра теплопотребляющие установки и тепловые сети Объекта.

3.2.9. Принять от Исполнителя и в течение 5(пяти) календарных дней и подписать Акт о готовности к постоянной эксплуатации ответвления к потребителю и индивидуального теплового пункта и Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сетей. В случае не подписания Актов в указанный срок и непредставления Исполнителю мотивированного отказа, Акты считаются подписанным со стороны Заказчика.

3.2.10. Обратиться к Исполнителю за разрешением на осуществление присоединения после получения Акта готовности к постоянной эксплуатации ответвления к потребителю и индивидуального теплового пункта.

3.2.11. Принять от Исполнителя и в течение 5 (пяти) календарных дней подписать Акт о подключении объекта Заказчика к системе теплоснабжения . В случае, если Заказчик не подписал Акт в указанный срок и не представил Исполнителю мотивированный отказ, обязанности Исполнителя по настоящему Договору считаются выполненными.

3.2.12. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, предъявить для осмотра и допуска в эксплуатацию теплопотребляющие установки объекта федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно- эпидемиологический надзор и государственный технический надзор.

3.2.13. Принять от Исполнителя и в течение 5(пяти) календарных дней подписать Акт о присоединении объекта Заказчика к системе теплоснабжения . В случае, если Заказчик не подписал Акт в указанный срок и не представил Исполнителю мотивированный отказа, исполнение обязанностей Заказчика не считается завершенным по вине Заказчика и на объект не подается теплоноситель.

3.2.14. До начала подачи теплоносителя на объект заключить с теплоснабжающей организацией Договор на теплоснабжение подключенного Объекта.

3.2.15. Организовать коммерческий учет тепловой энергии в соответствии с УП (Приложение №1).

3.3. Исполнитель имеет право:

3.3.1. Самостоятельно определять перечень организационных и инженерно-технических

мероприятий , необходимых для обеспечения технической возможности подключения объекта Заказчика к тепловым сетям, а также график их выполнения в пределах сроков, указанных в п.1.3 настоящего договора.

3.3.2. Осуществлять надзор за выполнением Заказчиком действий по подключению и присоединению объекта к тепловым сетям.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Требовать своевременного исполнения Исполнителем своих обязательств по

настоящему договору.

3.4.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о подключении при нарушении исполнителем сроков исполнения обязательств, указанных в договоре.

4. Условия изменения, расторжения Договора и ответственность сторон

4.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию

сторон путем оформления Дополнительного соглашения.

4.2. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке при нарушения Исполнителем сроков исполнения своих обязательств, письменно уведомив Исполнителя за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

4.3. В случае неисполнения Заказчиком условий пп. 3.2.1. -  3.2.4. настоящего Договора, Исполнитель освобождается от обязанностей по данному Договору без компенсации понесенных Заказчиком затрат.

4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Применимое право, порядок рассмотрения споров.

5.1. Договор регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, Стороны решают в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть её и направить ответ на претензию в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения претензии. Споры, возникающие при заключении, исполнении, изменении или расторжении настоящего Договора, а также связанные с недействительностью настоящего Договора, передаются на рассмотрении в Арбитражный суд.

6. Форс-мажорные обстоятельства

6.1. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если докажет, что неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (пожар, наводнение, иное стихийное бедствие, издание акта государственного органа и иных), находящихся вне контроля Сторон, и которые Стороны не могли предвидеть, предотвратить или принять в расчет при заключении настоящего Договора.

6.2. Освобождение от ответственности действует только в период, в течение которого существуют обстоятельства, указанные в п. 6.1. настоящего Договора.

6.3. При наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в п. 6.1. настоящего Договора, Сторона должна немедленно поставить в известность в письменном виде об этом другую Сторону. В противном случае, Сторона не имеет права ссылаться на данные обстоятельства как на основания, освобождающие ее от ответственности.

6.4. Настоящим доказательством наличия обстоятельств форс-мажора и их продолжительности будут служить сертификаты, выдаваемые уполномоченными на то государственными органами.

7. Действие Договора и прочие условия

7.1 Настоящий договор действует с момента его подписания Сторонами до момента

окончания взаимных обязательств Сторон по настоящему договору.

7.2. С момента внесения изменений в законодательство в сфере теплоснабжения, в том числе принятие или изменение нормативных актов в сфере теплоснабжения, применимые к обязательствам Исполнителя и/или Заказчика по Договору, Исполнитель имеет право требовать изменения условий Договора. Если Исполнитель при указанных обстоятельствах выдвинул требования Заказчику о внесении изменений и если данные изменения не были внесены по вине Заказчика, то настоящий Договор будет действовать в части, не противоречащим новым требованиям законодательства.

7.3.Заказчик не вправе уступать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного согласия Исполнителя.

7.4. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.5. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон, либо по основаниям, предусмотренным настоящим договором, действующим на территории РФ гражданским законодательством.

Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

7.6. Подключение объекта производится после полностью выполненных по п. 3.2. обязательств Заказчика по настоящему Договору.

7.7. Обо всех изменениях в своих платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны незамедлительно извещать друг друга в письменной форме.

7.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

8. Приложения к Договору

Приложение 1: Условия подключения к тепловым сетям.

9. Реквизиты Сторон.

| Исполнитель ООО «АПС - Исток» 658540, с. Ребриха, ул. Комсомольская, 3. Тел. 22-1-98, 22-7-98 ИНН: 2266600592, КПП: 226601001, БИК: 040173604 Р/с 40702810002070002603, Алтайское отделение №8644 ПАО Сбербанк кор/счет 30101810200000000604 _____________________/ Л.В. Гуляева/ «____» __________201___ года м.п. | Заказчик _________________________________ _________________________________ ______________________/_____________ / «____» __________201___ года |
| --- | --- |